Planer aktivnosti za 12.mjesec 2014.

| Mladi kao aktivni akteri Aktivnost 1. Promicanje znanja o demokratskim pravima ( prvi mjesec provedbe ) | Odgovorna institucija: Grad Ludbreg Voditelj projekta: Mirjana Balažinec |
| --- | --- |

| STAVKE početak/KRaj ODG.OSOBA AKTIVNOSTI REZULTATI OPASKE početak provedbe 3.12. 2014/3.12. 2014 Mirjana Balažinec (MB) / / Početak provedbe je pomaknut za mjesec dana, MSPIM je pravovremeno obaviješteno NABAVA RAČUNALA 23.10. 2014. MB Odabir ponuditelja, plaćanje Nabavljeno 1 računalo Računalo smješteno u prostorima Grada, račun kao validacija Informiranje svih dionika projekta o početku provedbe 3.12.2014./ 03.12.2014. Međimurec Petra (Mp) Slanje obavijesti Poslano 3 pisane obavijesti o početku provedbe Dostavnica kao validacija Objave za web 3.12.2014./ 31.12.2014. Mp Izrada tekstova za web po projetku Izrađen kratki opis projetka, 3 objave na webu Print screan prvi sastanak 9.12. 2014/9.12. 2014 Mp Organizacija sastanka Održan 1 sastanak, napravljen 1 zapisnik, 2 fotografije Sastanak je održan od14.00 do 14.45h Kontakt s izvođačem 9.12.2014. MP Dogovoren termin održavanja radionica sastanak s volonterima 12.12.2014 14.30. Igor Dobec/Mp Upoznavnaje volontera s projektom, podjela zadataka, određivanje preferencija, podjela odgovornosti Održan 1 sastanak Određeno početno stanje / određivanje broja korisnika Do14.12. 2014. Igor Dobec/Saša Trojko Određeno 21 korisnika od strane Srednje Škole, određeno 10 korisnika/ volontera od udruge Lumen, određen 1 korisnik/volonter od strane Grada Ludbrega = 32 korisnika u 12. mjesecu 2014. IZRADA DOKUMENTACIJE 3.12.2014. – 31.12.2014. SVI Izvještaj voditeljice projekta, Mirjane Balažinec, Izvještaj provoditelja aktivnosti, Petre Međimurec, Izvještaj odgovorne osobe, Igora Dobc, Izvještaj odgovorne osobe, Saše Trojko, Izvještaji volontera, Izvještaj izvođača radionica i edukacija 4 izvještaja projektnog tima ( 1 izvještaj Mirjana B. 1 izvještaj Petra M. 1 izvještaj Saša T. 1 izvještaj Igor D.) 1 izvještaj Renate Čurković Min 5 izvještaja volontera Osobe projektnog tima pišu svaki mjesec izvještaje dok volonteri po obavljanju aktivnosti Napomena: Izvještaj Renate Čurković se odnosi samo na kontaktiranje I izradu plana radionica Izvještaji volontera se odnose na obavljene aktivnosti, sastanak I postignute rezultate PLAN I OPIS IZVOĐENJA RADIONICA Do 12.12.2014. Renata Čurković Izrada plana radionica, održavanja radionica, dogovor oko evaluacijskih metoda Izrađen 1 plan izvođenja radionica Provedeno 0 radionice Napravljeno xy metoda evaluacije Zbog nemogućnosti dolaska korisnika, radionice su premještene u 1 mjesec 2015. EVALUACIJA RADIONICA / Svi/ Saša Trojko / Igor Dobec Sukladno strukturi radionica odredit će se eveluacijske metode za praćenje i mjerenje postignutog učinka Napravlje 4 evaluacijske metode Evaluacija će se provoditi nakon radionica ZAPISNICI Volonteri … |  |
| --- | --- |
| Planer aktivnosti za 1.mjesec 2015. Mladi kao aktivni akteri Aktivnost 2. Edukacija i provedba radionica ( Drugi mjesec provedbe ) |  |
| STAVKE | početak/KRaj | ODG.OSOBA | AKTIVNOSTI | REZULTATI | OPASKE |
| Organizacija dvorane | Do kraja siječnja | MP | Kontakt s POU Dragutin Novak | Organiziran prostor za 8 radionica | / |
| ODREĐIVANJE FINALNOG BROJA KORISNIKA | 1.01. 2015. / 13. 01.2015. | ST.,ID.,MP. | / | 8.1.2015. – određeno 31 korisnika | Saša Trojko je tokom 1. mjeseca provedbe informirala učenike i razrednike o projetku, dok je Igor Dobec informirao članove udruge mladih |
| organizacija sastanka s volonterima | Do 12.01.2015. | ID |  | Organiziran 1 sastanak 13.01.2015. Određene stavke koje se odnose na aktivnosti volontera: fotodokumentiranje, pisanje tekstova, punjenje sadržaja, sažeci, izvještaji, suradnja u provedbi projekta, dijeljenje evaluacijskih materijala ( upitnika, liste prijedloga/kritika) ID izrađuje FB stranicu, blog | Sastanak orgnizira Igor Dobec |
| OFORMLJIVANJE KOMUNIKACIJSKIH ALATA | 1.01. 2015.- 31.1.2015. | Igor Dobec | Sve aktivnosti su navedene u stavkama ispod i odnose se na komunikacijske alate za obavještavanje javnosti | Oformljena web galerija, blog, pripremljeno min 3 teksta, pripremljeno min 10 fotografija, oformljena FB stranica koja se revitalizira na svakodnevnoj bazi | Sve aktivnosti su navedene u stavkama ispod i odnose se na komunikacijske alate za obavještavanje javnosti |
| USPOSTAVA WEB GALERIJE | 1.01. 2015.- 20.1.2015. | Igor Dobec | Na stranicama udruge Lumen uspostavljena je web galerija za potrebe projekta | Uspostavljena 1 web galerija Uploadano min 10 fotografija |  |
| PRIPREMA TEKSTOVA | 1.01. 2015.- 20.1.2015. - do kraja projekta | MP, volonteri | Proizvoljno pisanje o odabranom sadržaju koji se odnosi na mlade | Pripremljena min 3 teksta |  |
| FOTODOKUMENTIRANJE | 1.01. 2015.- 31.1.2015. - do kraja projekta | MP, volonteri | Proizvoljan odabir sadržaja od strane volontera za web galeriju Primjerice 1 galerija o Ludbregu, Otoku mladosti… gdje se fotodokumentiranje provodi na način da ga prati pisani sadržaj s prijedlozima, idejama kako taj prostor iskoristiti da služi potrebama mladih i zajednice… Drugi primjer; Galerija o zanimljivim mjestima u gradu Ludbregu… | Min 10 fotografija | Fotodokumentiranje se odnosi na sastanke, praćenje radionica i rada volontera, ali se također može odnositi na samostalan odabir tematike od strane volontera |
| OFORMLJIVANJE BLOGA | 1.01. 2015.- 20.1.2015. | MP, volonteri, ID |  | Oformljen blog, objavljeno min 10 fotografija, objavljena min 3 teksta | Svaki sadržaj koji će biti produciran će se objavljivati preko komunikacijskih alata |
| IZRADA FB STRANICE PROJEKTA | 1.01. 2015.- 20.1.2015. | MP, volonteri, ID | U okvirima vlastitog profila na FB stranici, otvara se stranica za potrebe projekta | Oformljena 1 FB stranica, objavljeno min 10 fotografija, podijelena min 3 teksta s bloga | Vlasnik profila omogućava korisnicima i ostalim dionicima slobodan pristup spram uređivanja stranice |
| PUNJENJE SADRŽAJA | 20.01. 2015.- 31.3.2015. | SVI | Oformljeni komunikacijski materijali bit će uređivani od strane svih dionika ( tekstovi, fotografije, uređivanje FB stranice) | Min 10 fotografija, podijeljena min 3 teksta s bloga, uspostavljen link za galeriju | Za pisani sadržaj su odgovorni svi |
| iZRADA EVALUACIJSKIH MATERIJALA | 1.1.2015. – 14.01. 2015. | Mp | Izrada Upitnika sukladno potrebama projekta za dobivanje kvantitativnih i kvalitativnih podataka o potrebama mladih | Izrađen evaluacijski listić, upitnik, lista prijedloga/kritika; dodane evaluacijske metode od strane Lumena ( x2 komada) | / |
| IZRADA UPITNIKA | 1.1.2015. – 14.01. 2015. | MP | Osmišljavanje upitnika za bolje razumijevanje potreba mladih | Oformljeno 1 rješenje za upitnik, tj. Izrađena struktura upitnika s grafičkim oblikovanjem | Volonteri i ostali dionici bit će uključeni na način da drugim mladima daju upitnik kako bi se proširila ispitana I uključena masa |
| IZRADA EVALUACIJSKIH LISTIĆA | 1.1.2015. – 14.01. 2015. | MP | Osmišljavanje evaluacijskih listića za bolje razumijevanje potreba mladih | Izrađena struktura e. listića s grafičkim oblikovanjem Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika | / |
| IZRADA LISTE PRIJEDLOGA | 1.1.2015. – 14.01. 2015. | MP | Osmišljavanje liste prijedloga za bolje razumijevanje potreba mladih | Izrađena 1 lista prijedloga Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika | Za smanjenje potrošnje papira, bit će spojena lista prijedloga i kritika, kako bi se korisnicima omogućilo efektivnije ispunjavanje i omogućavanje povezanosti sadržaja |
| IZRADA LISTE KRITIKA | 1.1.2015. – 14.01. 2015. | MP | Osmišljavanje liste kritika za bolje razumijevanje potreba mladih | Izrađena 1 lista kritika Min 20 komada ispunjeno od strane korisnika | Za smanjenje potrošnje papira, bit će spojena lista prijedloga i kritika, kako bi se korisnicima omogućilo efektivnije ispunjavanje i omogućavanje povezanosti sadržaja |
| kontakt s izvođačem radionica |  | MP | Kontaktiranje i komuniciranje s izvođačem prema potrebi |  |  |
| PROVEDBA RADIONICA | Do sredine veljače 2015. | Renata Čurković |  | Provedeno 8 radionica | Sukladno radnim i nastavnim obavezama ide se u reviziju termina za radionice, da se ne uzurpira nastava, obveze učenika i studenata; Konačan termin određen do 16.01.2015. |
| EVALUACIJA | Do kraja 3.mjeseca provedbe projekta | ST, MP, volonteri, korisnici | Omogućavanje evaluacije sprovedenih radionica, utvrđivanja mišljenja mladih, prikupljanje pisanih materijala za ustanovljavanje stanja | Min 20 komada e. listića, 20 komada liste prijedloga, 20 komada liste kritika | Ukupan zbroj prikupljenih materijala iznosi: Xy listića xy Lista prijedloga Xy Liste kritika |
| SASTAVLJANJE SAŽETAKA | 1.01. 2015. -31.1. 2015. | MP, volonteri | Proizvoljno pisanje o samostalno odabranom sadržaju koji se odnosi na mlade | 3 SAŽETKA | Tekstovi o projektu i mladima s područja grada Ludbrega i šire regije |
| ZAPISNICI |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

| Prosinac | siječanj | veljača | ožujak | travanj | svibanj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 | M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |